## PDTIC_2022-2024
CO_SOLICITACAO	DE_UNIDADE_SOLICITANTE	DE_AREA	DE_SOLICITACAO	DE_OBJETIVO_ESCOPO_SOLICITACAO	DE_JUSTIFICATIVA_SOLICITACAO	DT_SOLICITACAO	DE_TIPO_ORCAMENTO	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL	DE_PROCESSO_SEI	IC_TIPO_SOLICITACAO	DE_OBSERVACAO_GESTAO	IC_PENDENCIA_SOLICITACAO	CO_DEMANDA	DE_DEMANDA	DE_TEMA_CESTA	DE_OBJETIVO_ESCOPO_DEMANDA	DE_JUSTIFICATIVA_DEMANDA	DT_ANO_INICIO_PLANEJADO	DT_ANO_FIM_PLANEJADO	DT_LIMITE_ATENDIMENTO	DT_INICIO_PREVISTO	DT_FIM_PREVISTO	DE_PROCESSO_SEI_DEMANDA	DE_TIPO_DEMANDA	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL_DEMANDA	DE_RESPONSAVEL	DE_GRAVIDADE	DE_URGENCIA	DE_TENDENCIA	NU_PRIORIDADE_GUT	NU_PRIORIDADE_MATRIZ	NU_ORÇAMENTO_PLANEJADO	DE_MARCOS_ENTREGAS	DE_STATUS	DE_TIPO_PLANO	IC_PENDENCIA	Determinação Legal ou Diretriz Institucional / PESO 1	Promove a / Transparência / da Gestão PESO 1	Avaliação do Risco PESO 1	Consta na carteira de Projetos da JMU / PESO 0,8	Promove a Missão Institucional / PESO 0,4	Amplitude dos / Resultados / PESO 0,4	Promove a Transformação Digital (Sim/Não)
1	COSJU													Certidão Negativa em Lote / Webservice	Sistemas judiciais	Disponibilização de solução tecnológica para a emissão de certidões negativas em lote através da tecnologia Webservice.	Atualmente, o sistema de emissão de Certidão Negativa permite a emissão de forma individual e por lotes (listagem através de arquivo Excel ou XML). A ampliação do atendimento por lote, via Webservice, beneficiará a todos os órgãos que necessitam emitir grandes quantidades de certidões de forma periódica, como as Forças Armadas e as empresas de segurança.	2022	2023		Mar-23	May-23		Projetos	COSJU	Fábio				0	23		Serviço de Webservice desenvolvido e implantado.	Cancelado	PDTIC		5	10	0	0	10	10	Não
2	DIPES													Modernização do Sistema de Recursos Humanos / Novo SRH	Soluções corporativas	Atualização de plataforma e incorporação de novas funcionalidades ao Sistema de Recursos Humanos	O atual Sistema de Recursos Humanos utilizado pela Justiça Militar da União foi construído nos anos 1990 com linguagem de programação que se tornou obsoleta. Diante disso, as melhorias e evoluções desse sistema são cada vez mais difíceis e custosas. Assim, o desenvolvimento de / ma nova ferramenta, com linguagem de programação mais moderna e atual, possibilitará o atendimento mais eficiente e amplo às necessidades de todas as áreas envolvidas com a Gestão de Recursos Humanos.	2021	2025	N/A				Projetos	CDESC	Coordenador				0	42		?	Em execução	PDTIC		10	10	10	10	0	10	Sim
3	DILEO													Modernização da Solução de Contratação da JMU / Módulo de Contratação	Soluções corporativas	Adicionar as funcionalidades de gestão de contratos ao Sistema SEI-JMU por meio da criação de módulo, integrando tanto a gestão contratual com a produção documental, com sistemas internos (SIPOC) e externos (ComprasNet, PNCP)	Evolução funcional do Sistema de Controle de Contratos, Sistema de Licitações e criação da solução de PCA e execução contratual	2021	2024	N/A				Projetos	CDESC	Coordenador				0	37		?	Em execução	PDTIC		10	10	5	10	0	10	Sim
4	ASCOM													Atualização do Sistema de Transparência / Transparência	Soluções corporativas	Revisão das funcionalidades para modificações na solução que atendam normativos externos e integrem a Transparência de Dados e a Prestação de Contas, além atender também as recomendações quanto a Gestão de Dados Abertos	Normativo do TCU que estabeleceu a página da prestação de contas e as recomentações dispostas na RESOLUÇÃO Nº 298, DE 4 DE AGOSTO DE 2021, acerca da Gestão de Dados Abertos	2023	2024	N/A	Apr-23		025407/22-00.159	Projetos	CDESC	Coordenador				0	33			Em execução			10	10	5	0	10	10	Não
5	ASCOM													Modernização do Portal	Soluções corporativas	Atualização do Portal. / Descentralização da gestão de conteúdo, renovação do leiaute, aprimoramento da arquitetura da informação e aprimoramento de funcionalidades existentes. / Busca no Portal	Tendo em vista a utilização de novas ferramentas de tecnologia implementadas em outras instituições, faz-se necessária uma atualização do portal do STM, visando trazer benefícios para seus usuários, seja interno ou externo, ao buscar informações de interesse, bem como para os servidores que alimentam regularmente o portal com conteúdo informativo para a JMU.	2021	2024	N/A				Projetos	CDESC	Coordenador				0	31		?	Em execução	PDTIC		0	10	5	10	10	10	Sim
6	CEXSEI													Projeto​ SEI 5 anos / SEI4.5	Soluções corporativas	Atualização para a versão 4 do SEI, além da configuração de uma instância de banco de dados dedicada	Melhoria de funcionalidades e usabilidade com a liberação da versão 4.0 do SEI pelo TRF4	2021	2024	N/A			000380/20-00.50	Projetos	CDESC	Coordenador				0	27		?	Finalizado	PDTIC		5	10	0	10	0	10	Não
7	CEXSEI													Automação de Credenciamento e Descredenciamento de Usuários / Automação CadUsu	Soluções corporativas	Viabilizar o cadastramento de usuários, bem com o desligamento, de forma automatizada, com base no cadastro de colaboradores (servidores, aposentados, pensionistas, estagiários, etc.) do sistema de Recursos Humanos	Solução mais ágil e segura para o cadastramento/descadastramento de usuários quando do ingresso/desligamento na JMU.	2023	2024	N/A	Mar-22		018457/20-00.50	Projetos	CDESC	Coordenador				0	12			Em execução			0	0	10	0	0	5	Não
8	DIDOC													Evolução do Sistema de Biblioteca / Multi-SISBIB	Soluções corporativas	Atualização do Sistema de Biblioteca para criar a possibilidade de criação de acervos bibliotecários nos diversos órgãos da JMU, inclusive com mais de um acervo dentro do mesmo órgão.	Atender às necessidades da Auditoria da 5ª CJM, construir e desenvolver uma ferramenta para a gestão integrada e simplificada dos acervos bibliográficos do STM mas também para toda a JMU.	2022	2024	N/A	Sep-22	Mar-23		Projetos	CDESC	Coordenador				0	2			Em execução			0	0	0	0	0	5	Não
9	Comitê Executivo (CExe-Proc/JMU) do Sistema e-Proc													PDPJ-Br / Integração com os sistemas judiciais.	Sistemas judiciais	Integração / dos sistemas judiciais da JMU a Plataforma Digital do Poder Judiciário / Brasileiro (PDPJ-Br).	O objetivo da plataforma PDPJ-Br é integrar todos os tribunais do país, estabelecendo padrões de desenvolvimento, arquitetura, experiência do usuário (User Experience - UX) e operação de software. Além disso visa instituir uma plataforma única para publicação e disponibilização de aplicações, micros serviços e modelos de inteligência artificial (I.A.), por meio de computação em nuvem, em conformidade com a Resolução CNJ nº 335 de 29/09/2020.	2022	2024			Feb-23	019684/19-00.03	Ações	COSJU	Fábio				0	41		.........................	Em execução	PDTIC		10	10	5	10	10	10	Sim
10	DITIN													Serviços de Segurança em Camadas	Infraestrutura	Contratação / de serviços que atendam à Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder / Judiciário (ENSEC-PJ).	Aprimorar o nível de maturidade em segurança cibernética nos órgãos do Poder Judiciário, abrangendo os aspectos fundamentais da segurança da informação para o aperfeiçoamento necessário à consecução desse propósito, em conformidade com a Resolução CNJ nº 396 de 07/06/2021 (ENSEC-PJ).	2021	2024				005717/23-00.082 / 006452/23-00.082 / 006823/23-00.082	Projetos	COTEC					0	42			Em execução	PDTIC	SIM	10	10	10	10	0	10	Não
11	DITIN													Readequação da rede LAN	Infraestrutura	Contratação de serviço para readequação da rede lógica (cabeamento estruturado e concentradores).	Modernizar e padronizar adequadamente a infraestrutura de rede tornando-a uma infraestrutura estável, segura e ágil	2021	2024				005748/23-00.082		COTEC					0	7			Em execução	PDTIC	SIM	0	0	5	0	0	5	Não
12	DITIN													Implantar Software de Gestão de Demandas	Gestão	Implantar software de gestão de demandas	Prover informações de demandas de TIC para melhor gestão por parte da DITIN	2023	2024					Projetos	DITIN					0	29			Em execução	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10	Não
13	DITIN													Elaborar e publicar SLAs dos serviços críticos, conforme demanda do plano de indicadores de TIC	Gestão	Publicar a primeira versão dos SLAs dos serviços críticos para o biênio 2022 e 2023	Formalizar os acordos quanto aos serviços prestados pela TIC, conforme estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (Resolução CNJ nº 370/2021 ENTIC-JUD 2021-2026).	2022	2024					Projetos	DITIN					0	24			Em execução	PDTIC	SIM	5	10	5	0	0	10	Não
14	Corregedoria													Painel da corregedoria	Sistemas judiciais	Disponibilização de solução tecnológica para a Corregedoria pesquisar e acompanhar a situação de todos os feitos da 1ª Instância, assim como preparar correições e gerar informações gerenciais/estatísticas sobre todos os dados disponibilizados.	Permitir que a Corregedoria possa ser efetiva no acompanhamento dos trabalhos das Auditorias e dos Juízes, possibilitando o constante aprimoramento das correições a serem realizadas.	2023	2024					Projetos	DITIN					0	21			Em execução			0	10	5	0	10	5	Sim
15	CATEN													PROMAUD - Visita técnica às Auditorias	Atendimento	Visita técnica às Auditorias para levantamento de inventário, análise técnica de equipamentos e necessidades dos usuários e instruções de segurança de TIC e sobre a contratação de outsourcing, quando for o caso.	A DITIN/CATEN realiza as aquisições de equipamentos de microinformática para toda a JMU, o que torna necessário conhecer as necessidades dos usuários, de outra forma o contato mais próximo com os sevidores permite a transferência de conhecimentos.	2022	2023	Dec-23	9/12/2022	12/15/2023	011797/22-00.039	Ações	CATEN	Alexandre				0	17		Definir Estimativa de Custos / Definir Cronograma Inicial / Definir Participantes / Envio do projeto para aprovação / Execução das Visitas	Finalizado	PDTIC		0	10	5	0	0	5	Não
16	DIPES													Implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais / eSocial	Soluções corporativas	Criação de solução estruturante para envio de informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais	Atendimento obrigatório aos normativos do Governo Federal. Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71.	2021	2023	N/A				Projetos	CDESC	Coordenador				0	29		?	Finalizado	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10	Sim
17	DILEO													Implantação do Módulo de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais / EFD-Reinf	Soluções corporativas	Criação de solução estruturante para envio de informações escriturárias de retenções e outras informações fiscais	Atendimento obrigatório aos normativos do Governo Federal. Instrução Normativa nº 2043, de 12 de agosto de 2021.	2021	2022	N/A				Projetos	CDESC	Coordenador				0	29		?	Finalizado	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10	Sim
18	DILEO													Painel de Execução Financeira / (Painel Financeiro)	Soluções corporativas	Promover na JMU a integração por meio de gráficos de acompanhamento das informações de Planjeamento Orçamentário, de Planejamento das Contratações e da Execução Financeira, além da implantação da perspectiva financeira organizada em Centros de Custos.	Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira, por meio de um painel que permita o acompanhamento das informações de forma online e integrada (SIAFI e SIPOC). Atualmente as informações são prestadas de forma manualizada.	2022	2022	N/A				Projetos	CDESC	Coordenador				0	19			Finalizado			0	10	5	0	0	10	Sim
19	ENAJUM													Portal ENAJUM / Portal ENAJUM	Soluções corporativas	Criação do portal da ENAJUM	Realizar a individualização publicação de informações da JMU em portal próprio em substituição ao modelo agregado ao portal do STM	2022	2023	N/A	Oct-22	Dec-23	020249/22-00.005	Projetos	CDESC	Coordenador				0	9			Finalizado			0	0	5	0	0	10	Não
20	AGEST													DataJud / Base de Dados do Poder Judiciário	Sistemas judiciais	Transferência dos dados processuais da Justiça Militar da União para a base de dados DATAJUD do CNJ.	Atendimento obrigatório da Resolução CNJ 331 - 20/08/2020 e Portaria CNJ 160 - 09/09/2020. A base de dados DATAJUD será utilizada para a extração das estatísticas dos Tribunais do País.	2021	2022	2022			015012/20-00.01 / 010965/21-00.199	Projetos	COSJU	Fábio				0	41		Envio dos dados da 1ª Instância - Eproc/JMU; / Envio dos dados do STM - Eproc/JMU; / Saneamento e aprovação pelo CNJ dos dados enviados; e / Estabelecimento de rotina mensal para envio dos dados.	Finalizado	PDTIC		10	10	5	10	10	10	Não
21	SEJUD / Corregedoria													Processo Judicial por meio Eletrônico / Projeto Eproc Nacional	Sistemas judiciais	Adesão da JMU à versão Nacional do Sistema Eproc	A atualização da versão do sistema Eproc da JMU para a versão Nacional, utilizada por todos os demais tribunais que utilizam o sistema Eproc, possibilitará a padronização do sistema, o trabalho colaborativo, o aproveitamento de soluções e a integração de todas as equipes que utilizam o sistema.	2021	2023				019684/19-00.03	Ações	COSJU	Fábio				0	41		.........................	Finalizado	PDTIC		10	10	5	10	10	10	Sim
22	SEJUD / Corregedoria													Processo Judicial por meio Eletrônico / Projeto Eproc Nacional Novas Funcionalidades	Sistemas judiciais	Inclusão de novas funcionalidades no Eproc JMU	Permitir que o Eproc JMU Aceite mais de uma Organização Militar no processo; realize a Individualização da prisão; e permita a inclusão automática da jurisprudência.	2023	2023					Ações	COSJU	Fábio				0	41		.........................	Finalizado	PDTIC		10	10	5	10	10	10	Sim
23	DITIN													Infraestrutura para integração ao PDPJ-Br	Infraestrutura	Prover a infraestrutura necessária para a integração da JMU ao PDPJ-Br.	Atendimento dos itens de infraestrutura de TIC, decorrentes da implantação da Resolução CNJ nº 335 de 29/09/2020.	2022	2022				019684/19-00.03	Ações	COTEC	Fábio				0	41		.........................	Finalizado	PDTIC		10	10	5	10	10	10	Não
24	DITIN													Implantação de comunicação unificada baseada em computação em núvem	Infraestrutura	Contratação de solução de comunicação unificada na nuvem (e-mail, drive virtual, editor de texto e planilha, entre outros).	Necessidade da Área: Uma plataforma de colaboração que incorpore e-mail, chat, voz e vídeo possibilita uma maior integração e comunicação entre os servidores do Tribunal, inclusive teletrabalhadores, auxiliando nas atividades judicantes e administrativas no âmbito da Justiça Militar da União Esses serviços também estariam disponíveis via estação de trabalho, notebooks e dispositivos móveis (tablets e smartphones) com recursos de colaboração avançados.	2021	2022					Projetos	COTEC					0	34			Finalizado	PDTIC	SIM	10	10	10	0	0	10	Sim
25	DITIN													Implantação de Solução de Segurança da Informaçao para as Auditorias	Infraestrutura	Expansão da solução de UTM (Unified Threat Management - gerenciamento unificado de ameaças) do STM	Expansão do sistema atual de segurança da informação (UTM) nas Auditorias, a fim de prover gestão e controle integrado. Este sistema já está implantado no STM.	2021	2023				015697/22-00.082	Projetos	COTEC					0	32			Finalizado	PDTIC	SIM	10	10	10	0	0	5	Não
26	DITIN													Implantação da tecnologia SD-Wan nas Auditorias	Infraestrutura	Aquisição de serviço com equipamentos, links de internet e software	Melhorar o gerenciamento de todas as redes de longa distância e prover redundância de link nas / Auditorias	2022	2022				008671/21-00.07	Projetos	COTEC					0	24			Finalizado	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10	Sim
27	DITIN													Implantação de novo serviço de Wireless	Infraestrutura	Contratação de serviço de rede sem-fio (Wireless) da JMU (Justiça Militar da União).	A contratação tem por objetivo modernizar a completa estrutura de rede sem-fio (Wireless) da JMU (Justiça Militar da União), hoje defasada e com todos os ativos fora de linha e em vias de expirar o contrato de suporte técnico. Este novo projeto visa substituir todos os Pontos de Acesso (Access-points) por modelos tecnologicamente muito superiores em performance e velocidade e possibilitando conexões de muito mais dispositivos. A nova tecnologia suporta mais aparelhos conectados de forma simultânea e sem perda de velocidade.	2021	2022					Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	24			Finalizado	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10	Sim
28	DITIN													Atualização da solução de Backup	Infraestrutura	Novo software e aquisição de storage e equipamentos de armazenamento.	O STM mantém vários sistemas críticos para atendimento à sociedade e para isso é necessário dispor e/ou dotar os softwares em produção de capacidade para atender a toda demanda. A indisponibilidade de rotinas de backup contemplando todo o ambiente de produção gera risco diretamente nos níveis de serviço da instituição e aqueles prestados à sociedade. / Assim o serviço de suporte para o software de backup, além de preservar os investimentos já realizados, também permitirá maior segurança e resiliência ao ambiente. / O backup dos dados é realizado em storage localizado no data center do STM. Tendo em vista, a implantação do Container no Edifício da ENAJUM (Garagem do STM), a SEBAD necessita de um novo storage aberto para uma segunda cópia de backup fora das dependências do STM.	2021	2022					Projetos	COTEC					0	24			Finalizado	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10	Não
29	DITIN													Elaborar e realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Gestão	Elaborar a primeira versão de pequisa de satisfação, bem como definir todo o processo de realização da mesma.	Permitir a avaliação constante dos serviços de TIC, conforme estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (Resolução CNJ nº 370/2021 ENTIC-JUD 2021-2026).	2022	2023					Projetos	DITIN					0	24			Finalizado	PDTIC	SIM	5	10	5	0	0	10	Não
30	DITIN													Disseminação da ferramenta de Analytics	Gestão	Disseminar a aplicabilidade da ferramenta Qlik Sense para a alta administração.	Permitir a utilização por parte da JMU de uma solução de análise de dados	2022	2022					Projetos	DITIN					0	19			Finalizado	PDTIC	SIM	0	10	5	0	0	10	Sim
31	DIPES													Painel de gestão de pessoas - Força de Trabalho	Soluções corporativas	Prover consultas, gráficos, relatórios e extrações de dados de Pessoal da JMU	Criar ferramenta de apoio à decisão e de resposta às demandas de informações de pessoal	2023	2023					Projetos	DITIN					0	17			Finalizado			0	10	5	0	0	5	Não
32	DITIN													Normatização para desenvolvimento e publicação de painéis de gestão na JMU	Gestão	Estabelecer regras e padrões para o desenvolvimeto de painéis na JMU, seja por usuários externos, seja pela equipe da DITIN.	Com o aumento na demanda por painéis de gestão, tornou-se fundamental a normatização do desenvolvimento e publicação dos mesmos.	2023	2023		02/2023	07/2023		Projetos	DITIN					0	7			Finalizado			0	0	5	0	0	5	Não
33	AGEST													Painel Pesquisa E-Proc	Sistemas judiciais	Disponibilização de solução tecnológica para a Assessoria de Gestão Estratégica pesquisar e acompanhar a situação de todos os feitos da JMU, assim como preparar informações gerenciais/estatísticas sobre todos os dados disponibilizados.	Permitir que a Assessoria de Gestão Estratégica possa ter acesso integral às informações do Processo Judicial Eletrônico, de modo a poder divulgar informações gerenciais e estatísticas obrigatórias para o público interno e externo.	2023	2023						DITIN									Finalizado									Sim
34	ENAJUM													Cadastro de Formadores / Formadores	Soluções corporativas	Prover registro e controle dos formadores que atuam na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da JMU	Realizar o controle de formadores a fim de permitir o acesso e a consulta por meio de um sistema, que facilite a gestão.	2024	2024	N/A	Feb-22			Projetos	CDESC	Coordenador				0	9		------------------------------	Não iniciado	PDTIC	SIM	0	0	5	0	0	10	Não
35	SEJUD / Corregedoria													DJEN / Diário de Justiça Eletrônico Nacional / Plataforma de Editais / Domicílio Eletrônico / Plataforma de Comunicações Processuais	Sistemas judiciais	Adesão da JMU ao Diário de Justiça Eletrônico Naciona - sistema elaborado pelo CNJ para consolidar todas as publicações oficiais dos tribunais do País.	Atendimento / obrigatório da Resolução CNJ nº 234 - 17/07/2016, que institui o Diário de / Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).	2022	2024		Mar-23	May-23	019170/20-00.01	Projetos	COSJU	Fábio				0	41		.........................	Não iniciado	PDTIC		10	10	5	10	10	10	Não
36	DITIN													Nova Sistemática de Desenvolvimento de Sistemas	Gestão	Disponibilização de uma nova sistemática de desenvolvimento de sistemas, por meio de máquinas virtuais em infraestrutura de TIC centralizada, incluindo arquitetura de sistemas, controle de acesso, atualização e ferramentas a serem utilizadas.	A proposta de uma nova sistemática objetiva eliminar problemas de configuração de equipamentos, unificar as ferramentas a serem utilizadas e padronizar e controlar os acessos aos dados dos banco de dados, garantindo maior segurança da informação que necessita ser manipulada.	2024	2024					Projetos	DITIN	Fábio / Danilo				0	10		Elaboração de proposta de ambiente de desenvolvimento (CDESC e COSJU); / Aprovação da proposta elaborada; / Implementação da proposta elaborada (CDESC, COSJU e COTEC); e / Treinamento da equipe na nova sistemática implementada.	Não iniciado	PDTIC	SIM	5	0	5	0	0	0	Não
37	SEJUD													Painel SEJUD/Gabinetes	Sistemas judiciais	Disponibilização de solução tecnológica para a Secretaria Judiciária e Gabinetes de Ministros pesquisarem e acompanharem os respectivos feitos no STM, assim como gerarem informações gerenciais/estatísticas sobre todos os dados disponibilizados.	Permitir que a Presidência, a Secretaria Judiciária e os Gabinetes de Ministros possam gerir melhor os feitos em tramitação no STM e nos respectivos Gabinetes.	2024	2024					Projetos	DITIN					0	21			Não iniciado			0	10	5	0	10	5	Sim
38	Corregedoria													Painel Auditoria/Juízes	Sistemas judiciais	Disponibilização de solução tecnológica para a Auditorias e Juízes pesquisarem e acompanharem os respectivos feitos na 1ª Instância, assim como gerarem informações gerenciais/estatísticas sobre todos os dados disponibilizados.	Permitir que as Auditorias e os Juízes possam gerir melhor os feitos em tramitação na 1ª Instância e em seus respectivos juízos.	2024	2024					Projetos	DITIN					0	21			Não iniciado			0	10	5	0	10	5	Sim
39	DITIN													Contratação de Infraestrutura em nuvem multicloud	Infraestrutura	Contratação de serviço na nuvem do tipo IAS, SAS e PAS.	A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados.	2021	2024					Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	14			Suspenso	PDTIC	SIM	5	0	5	0	0	10	Sim
40	DITIN													Análise da atualização do sistema de telefonia IP	Infraestrutura	Contratação de serviços que permitam a atualização do sistema de telefonia IP.	Aprimorar o serviço de telefonia IP, garantindo a alta disponibilidade e flexibilidade na disponibilização dos ramais (softfhone) em dispositivos móveis.	2022	2024					Prospecções tecnológicas e estudos de viabilidade	COTEC					0	4			Suspenso	PDTIC	SIM	0	0	0	0	0	10	Sim

## TB_SOLICITACAO_DEMANDA
CO_SOLICITACAO	DE_UNIDADE_SOLICITANTE	DE_AREA	DE_SOLICITACAO	DE_OBJETIVO_ESCOPO_SOLICITACAO	DE_JUSTIFICATIVA_SOLICITACAO	DT_SOLICITACAO	DE_TIPO_ORCAMENTO	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL	DE_PROCESSO_SEI	IC_TIPO_SOLICITACAO	DE_OBSERVACAO_GESTAO	IC_PENDENCIA_SOLICITACAO	CO_DEMANDA	DE_DEMANDA	DE_TEMA_CESTA	DE_OBJETIVO_ESCOPO_DEMANDA	DE_JUSTIFICATIVA_DEMANDA	DT_ANO_INICIO_PLANEJADO	DT_ANO_FIM_PLANEJADO	DT_LIMITE_ATENDIMENTO	DE_PROCESSO_SEI_DEMANDA	DE_TIPO_DEMANDA	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL_DEMANDA	DE_RESPONSAVEL	DE_GRAVIDADE	DE_URGENCIA	DE_TENDENCIA	NU_PRIORIDADE_GUT	NU_PRIORIDADE_MATRIZ	NU_ORÇAMENTO_PLANEJADO	DE_MARCOS_ENTREGAS	DE_STATUS	DT_INICIO_REAL	DT_FIM_REAL	DE_OBSERVACAO_GESTAO	DE_TIPO_PLANO	IC_PENDENCIA	Determinação Legal ou Diretriz Institucional / PESO 1	Promove a / Transparência / da Gestão PESO 1	Avaliação do Risco PESO 1	Consta na carteira de Projetos da JMU / PESO 0,8	Promove a Missão Institucional / PESO 0,4	Amplitude dos / Resultados / PESO 0,4
	CATEN													PROMAUD - Visita técnica às Auditorias		Visita técnica às Auditorias para levantamento de inventário, análise técnica de equipamentos e necessidades dos usuários e instruções de segurança aos usuários e sobre a contratação de outsourcing, quando for o caso.	A DITIN/CATEN realiza as aquisições de equipamentos de microinformática para toda a JMU, o que torna necessário conhecer as necessiddes dos usuários, de outra forma o contato mais próximo ao usuário permite a transferência de conhecimentos e valorização da 1ª instância pela área técnica.	2022	2022	2022	Sem Processo aberto	Ações	CATEN	Alexandre				0	17		Definir Estimativa de Custos / Definir Cronograma Inicial / Definir Participantes / Envio do projeto para aprovação / Execução das Visitas	Não Iniciado			Informo que a visita técnica tinha por orientação ser realizada nos anos em que não houvesse o Encontro dos Supervisores (O Diretor-Geral, confirmou no último encontro que tem intenção de realizá-lo novamente em 2022. Nesse caso a proposta está sendo reavaliada inicialmente para 2023.	PDTIC		0	10	5	0	0	5
	DIPES													Gestão e controle do Pessoal da JMU / SRH		Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema SRH e das aplicações satélites: SRH_WEB, Ponto Eletrônico, Consulta de Contracheque, etc., além da integração com o Sistema do Plano de Saúde	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área coorporativada da JMU, a exemplo da área de gestão de pessoas	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	29		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Pesoal.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC		10	10	5	0	0	10
	DORFI													Gestão e controle orçamentário da JMU / SIPOC-WEB		Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema SIPOC-WEB, bem como dos painéis de consulta orçamentária	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativada da JMU, a exemplo da área de gestão de orçamentária	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	24		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Orçamento e Finanças.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC		5	10	5	0	0	10
	CEXSEI													Gestão e controle do documental da JMU / SEI-JMU		Atualização de versões, construção de módulos extensão de funcionalidades do SEI-JMU, extração de informações e auditorias	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativada da JMU, a exemplo da área de gestão de documental	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	19		Demandas repassadas pelo Comitê Executivo do SEI-JMU.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC		0	10	5	0	0	10
	DIRAD													Gestão e controle patrimonial da JMU / GEAFIN-JMU		Incorporação de versões, criação de funcionalidades e extração de informações	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativada da JMU, a exemplo da área de gestão de patrimonial	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	32		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Administração.	Em execução				PDTIC		5	10	5	10	0	10
	DISAU													Controle de atividades de saúde do STM / SISPRO		Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema SISPRO e SISA	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativada da JMU, a exemplo da área de gestão de saúde	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	9		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Saúde.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC		5	0	0	0	0	10
	ASCOM													Publicação de Conteúdo de Portais / Portais JMU e STM		Alteração de leiaute, criação de templates, publicação de conteúdo, construção de páginas nos portais da JMU e do STM	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativada da JMU, a exemplo da área de comunicação social	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	0		Demandas repassadas pelas unidades da Assessoria de Comunicação Social.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC	SIM
	DIPES													Modernização do Sistema de Recursos Humanos / Novo SRH		Atualização de plataforma e incorporação de novas funcionalidades ao Sistema de Recursos Humanos	O atual Sistema de Recursos Humanos utilizado pela Justiça Militar da / União foi construído nos anos 1990 com linguagem de programação que se / tornou obsoleta. Diante disso, as melhorias e evoluções desse sistema são cada / vez mais difíceis e custosas. Assim, o desenvolvimento de uma nova ferramenta, / com linguagem de programação mais moderna e atual, possibilitará o / atendimento mais eficiente e amplo às necessidades de todas as áreas / envolvidas com a Gestão de Recursos Humanos.	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	42		?	Em execução				PDTIC		10	10	10	10	0	10
	DIPES													Implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais / eSocial		Criação de solução estruturante para envio de informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, além das informações relativas ao EFD-Reinf	Atendimento obrigatório aos normativos do Governo Federal	2021	2022	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	29		?	Em execução			Pedir ao coordenador para separar eSocial do EFD-Reinf	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10
	CEXSEI													Projeto​ SEI 5 anos / SEI4.5		Atualização para a versão 4 do SEI, além da configuração de uma instância de banco de dados dedicada	Melhoria de funcionaidades e usabilidade com a liberação da versão 4.0 do SEI pelo TRF4	2021	2022	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	27		?	Em execução				PDTIC		5	10	0	10	0	10
	DILEO													Modernização do Sistema de Contratos / Módulo de Contratos		Adicionar as funcionalidades de gestão de contratos ao Sistema SEI-JMU por meio da criação de módulo, integrando tanto a gestão contratual com a produção documento, como sistemas internos (SIPOC) e externos (ComprasNet)	Evolução funcional do Sistema de Controle de Contratos	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	37		?	Em execução			Estão juntos PAC e Contratos	PDTIC		10	10	5	10	0	10
	ASCOM													Gestão de Conteúdo dos Portais		Descentralização da gestão de conteúdo, renovação do leiaute, aprimoramento da arquitetura da informação e aprimoramento de funcionalidades existentes.	Projeto Estratégico	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	31		?	Em execução				PDTIC		0	10	5	10	10	10
	ENAJUM													Cadastro de Formadores / Formadores		Prover registro e controle dos formadores que atuam na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Mgistrados da JMU	Solicitação da ENAJUM	2021	2022	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	9		------------------------------	Não iniciado				PDTIC	SIM	0	0	5	0	0	10
	SEJUD / Corregedoria													Processo Judicial por meio Eletrônico / Sistema Eproc/JMU		Manutenção corretiva e evolutiva do Sistema Eproc/JMU – versão atual.	A equipe da COSJU tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área finalística da JMU - destacando-se o Eproc/JMU.	2021	2023		019684/19-00.03.	Projetos	COSJU	Fábio				0	28		Demandas repassadas pelo Suporte/SEJUD e/ou aprovadas pelo Comitê Executivo do Sistema Eproc/JMU.	Em execução			Como ainda não tem uma definição clara de data para o E-proc Nacional, é melhor manter no PDTIC. Inclusive já há alterações programadas	PDTIC		5	10	5	0	10	10
	AGEST													DataJud / Base de Dados do Poder Judiciário		Transferência dos dados processuais da Justiça Militar da União para a base de dados DATAJUD do CNJ.	Atendimento obrigatório da Resolução CNJ 331 - 20/08/2020 e Portaria CNJ 160 - 09/09/2020. A base de dados DATAJUD será utilizada para a extração das estatísticas dos Tribunais do País.	2021	2022	2022	015012/20-00.01 / 010965/21-00.199	Projetos	COSJU	Fábio				0	41		Envio dos dados da 1ª Instância - Eproc/JMU; / Envio dos dados do STM - Eproc/JMU; / Saneamento e aprovação pelo CNJ dos dados enviados; e / Estabelecimento de rotina mensal para envio dos dados.	Em execução			Vai entrar 2022.	PDTIC		10	10	5	10	10	10
	SEJUD / Corregedoria													Processo Judicial por meio Eletrônico / Projeto Eproc Nacional		Adesão da JMU à versão Nacional do Sistema Eproc	A atualização da versão do sistema Eproc da JMU para a versão Nacional, utilizada por todos os demais tribunais que utilizam o sistema Eproc, possibilitará a padronização do sistema, o trabalho colaborativo, o aproveitamento de soluções e a integração de todas as equipes que utilizam o sistema.	2021	2023		019684/19-00.03	Ações	COSJU	Fábio				0	41		.........................	Em execução				PDTIC		10	10	5	10	10	10
	SEJUD / Corregedoria													DJEN / Diário de Justiça Eletrônico Nacional / Plataforma de Editais / Domicílio Eletrônico / Plataforma de Comunicações Processuais		Adesão da JMU ao Diário de Justiça Eletrônico Naciona - sistema elaborado pelo CNJ para consolidar todas as publicações oficiais dos tribunais do País.	Atendimento obrigatório das Resoluções CNJ 234 - 17/07/2016	2022	2023		019170/20-00.01	Projetos	COSJU	Fábio				0	41		.........................	Não iniciado				PDTIC		10	10	5	10	10	10
	COSJU													Certidão Negativa em Lote / Webservice		Disponibilização de solução tecnológica para a emissão de certidões negativas em lote através da tecnologia Webservice.	Atualmente, o sistema de emissão de Certidão Negativa permite a emissão de forma individual e por lotes (listagem através de arquivo Excel ou XML). A ampliação do atendimento por lote, via Webservice, beneficiará a todos os órgãos que necessitam emitir grandes quantidades de certidões de forma periódica, como as Forças Armadas e as empresas de segurança.	2022	2022		.........................	Projetos	COSJU	Fábio				0	23		Serviço de Webservice desenvolvido e implantado.	Não iniciado				PDTIC		5	10	0	0	10	10
	DITIN													Análise da atualização do sistema de telefonia IP		Estudo sobre a atualização do sistema de telefonia IP		2022	2024			Prospecções tecnológicas e estudos de viabilidade	COTEC					0	4						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	0	0	0	0	0	10
	DITIN													Implantação da tecnologia SD-Wan nas Auditorias			Melhorar o gerenciamento de todas as redes de longa distância e prover redundância de link	2022	2022			Projetos	COTEC					0	24						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10
	DITIN													Implantação de novo serviço de Wireless				2021	2022			Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	24						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10
	DITIN													Implantação de Ferramentas de Segurança da Informaçao para as Auditorias				2020	2022			Projetos	COTEC					0	32						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	10	10	0	0	5
	DITIN													Implantação de Proteção Web (WAF)			Melhorar o monitoramento, filtro e bloqueio do tráfego HTTP para um serviço da web	2020	2023			Projetos	COTEC					0	34						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	10	10	0	0	10
	DITIN													Implantação de nova rede infovia				2022	2022			Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	0						Plano de Contratações	PDTIC	SIM
	DITIN													Atualização da solução de Backup		Novo software e aquisição de storage		2021	2022			Projetos	COTEC					0	24						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10
	DITIN													Implantação de comunicação unificada baseada em computação em núvem				2021	2022			Projetos	COTEC					0	34						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	10	10	0	0	10
	DITIN													Readequação da rede LAN				2021	2023				COTEC					0	7						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	0	0	5	0	0	5
	DITIN													Contratação de Infraestrutura em nuvem multicloud				2021	2023			Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	14						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	5	0	5	0	0	10
	DITIN													Nova Sistemática de Desenvolvimento de Sistemas		Disponibilização de uma nova sistemática de desenvolvimento de sistemas, por meio de máquinas virtuais em infraestrutura de TIC centralizada, incluindo arquitetura de sistemas, controle de acesso, atualização e ferramentas a serem utilizadas.	A proposta de uma nova sistemática objetiva eliminar problemas de configuração de equipamentos, unificar as ferramentas a serem utilizadas e padronizar e controlar os acessos aos dados dos banco de dados, garantindo maior segurança da informação que necessita ser manipulada.	2022	2023		.........................	Projetos	DITIN	Fábio / Danilo				0	10		Elaboração de proposta de ambiente de desenvolvimento (CDESC e COSJU); / Aprovação da proposta elaborada; / Implementação da proposta elaborada (CDESC, COSJU e COTEC); e / Treinamento da equipe na nova sistemática implementada.	Não iniciado			Definição pela diretoria do responsável/eis	PDTIC	SIM	5	0	5	0	0	0
	DITIN													Implantar Plano de Gestão de Riscos de TIC		Elaborar o primeiro plano de gestão de riscos da TIC para o biênio 2022 e 2023	Aproveitando a demanda de mensuração de novos indicadores do PDTIC, elaborar o primeiro plano de gestão de riscos que atennda a mensuração dos indicadores de serviços críticos do biênio 2022 e 2023.	2022	2023	2023		Ação	DITIN					0	29			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10
	DITIN													Implantar Processo de Gestão de Demandas		Implantar formalmente processo de gestão de demandas de TIC, bem como software específico.	Criar um fluxo único de demandas para melhor gestão por parte da DITIN	2022	2022	2022		Projetos	DITIN					0	29			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10
	DITIN													Elaborar e realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC		Elaborar a primeira versão de pequisa de satisfação, bem como definir todo o processo de realização da mesma.	Pernmitir a avaliação constante dos serviços de TIC	2022	2022	2022		Projetos	DITIN					0	24			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	5	10	5	0	0	10
	DITIN													Elaborar e publicar SLAs dos serviços críticos, conforme demanda do plano de indicadores de TIC		Publicar a primeira versão dos SLAs dos serviços críticos para o biênio 2022 e 2023	Formalizar os acordos quanto aos serviços prestados pela TIC	2022	2023	2023		Projetos	DITIN					0	24			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	5	10	5	0	0	10
	DITIN													Disseminação da ferramenta de Analytics		Disseminar a aplicabilidade da ferramenta Qlik Sense para a alta administração, bem como os limites de atuação da DITIN no que tange a governança dos dados	Permitir a utilização por parte da JMU de uma solução de análise de dados	2022	2022			Projetos	DITIN					0	19		Regulamentações e medidas sobre a gestão de dados	Não Iniciado			Definir estratégia e Marcos	PDTIC	SIM	0	10	5	0	0	10
	DIPES													Implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais / EFD-Reinf		Criação de solução estruturante para envio de informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, além das informações relativas ao EFD-Reinf	Atendimento obrigatório aos normativos do Governo Federal	2021	2022	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	29		?	Em execução			Pedir ao coordenador detalhar	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10

## PLANO_DE_CONTRATAÇÕES
CO_SOLICITACAO	DE_UNIDADE_SOLICITANTE	DE_AREA	DE_SOLICITACAO	DE_OBJETIVO_ESCOPO_SOLICITACAO	DE_JUSTIFICATIVA_SOLICITACAO	DT_SOLICITACAO	DE_TIPO_ORCAMENTO	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL	DE_PROCESSO_SEI	IC_TIPO_SOLICITACAO	DE_OBSERVACAO_GESTAO	IC_PENDENCIA_SOLICITACAO	CO_DEMANDA	DE_DEMANDA	DE_TEMA_CESTA	DE_OBJETIVO_ESCOPO_DEMANDA	DE_JUSTIFICATIVA_DEMANDA	DT_ANO_INICIO_PLANEJADO	DT_ANO_FIM_PLANEJADO	DT_LIMITE_ATENDIMENTO	DE_PROCESSO_SEI_DEMANDA	DE_TIPO_DEMANDA	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL_DEMANDA	DE_RESPONSAVEL	DE_GRAVIDADE	DE_URGENCIA	DE_TENDENCIA	NU_PRIORIDADE_GUT	NU_PRIORIDADE_MATRIZ	NU_ORÇAMENTO_PLANEJADO	DE_MARCOS_ENTREGAS	DE_STATUS	DT_INICIO_REAL	DT_FIM_REAL	DE_OBSERVACAO_GESTAO	DE_TIPO_PLANO	IC_PENDENCIA	Determinação Legal ou Diretriz Institucional / PESO 1	Promove a / Transparência / da Gestão PESO 1	Avaliação do Risco PESO 1	Consta na carteira de Projetos da JMU / PESO 0,8	Promove a Missão Institucional / PESO 0,4	Amplitude dos / Resultados / PESO 0,4
1														Renovação do Parque de notebooks		Renovação do atual parque de notebooks que já possuem mais de 05 (cinco) anos de uso e a avaliação técnica considerou obsoleto	A equipe da CATEN tem como atribuição a manutenção e dispoibilização de equipamentos de microinformática aos usuários da JMU.	2021	2021		020711/20-00.07	Projetos	CATEN	Gilvaldo				0	0		Envio para a Contratação / Licitação realizada / Contrato assinado / Pedido de Fornecimento / Entrega	Em execução			Foi para o Plano de Contrações	Plano de Contratações
														Renovação do Parque de microcomputadores		Renovação do atual parque de microcompuadores da Secretaria do STM e do Saldo remanescente das Auditorias da JMU que já possuem mais de 05 (cinco) anos de uso e a avaliação técnica considerou obsoleto	A equipe da CATEN tem como atribuição a manutenção e dispoibilização de equipamentos de microinformática aos usuários da JMU.	2021	2022	2022	008654/21-00.07	Projetos	CATEN	Helder				0	0		Envio para a Contratação / Licitação realizada / Contrato assinado / Pedido de Fornecimento / Entrega	Em execução			Foi para o Plano de Contrações	Plano de Contratações
														Novo cliclo de Melhoria da Central de Atendimento		Promover ajustes no atual modelo e incorporar novos serviços como o ChatBoot e o atendimento remoto mais amplo	As inovações de mercado que ocorreram nos últimos anos em relação ao atendimento de TIC, bem como as mudanças de conceitos relacionadas aos meios de trabalho e produtividade, sobretudo no último ano.	2021	2022	2021	020777/20-00.07	Projetos	CATEN	Alexandre				0	0		Realizar estudos e definir atributos do projeto / Elaborar Documentação para a contratação / Executar Contratação / Realizar transferência de conhecimento e treinamentos / Realizar ajustes nos novos produtos / Sedimentar conceitos da nova concepção / Realizar divulgação insitucional	Em execução			Foi para o Plano de Contrações	Plano de Contratações
														Manter os softwares utilizados pelos usuários (Prateleira e Serviços)		Monitorar as necessidades dos usuários quanto à necessidade de novas soluçoes de software, bem como manter as licenças de uso em funcionamento	Prover os usuários da JMU com as necessides de mercado suprida pro softwares de prateleira e/ou licenças de uso de softwares de mercado, excluído os de uso institucionais específicos.	2021	2023		006941/21-00.14 / 009100/21-00.23 / 006491/21-00.14 / 004525/21-00.08	Projetos	CATEN	Helder				0	0		Envio para a Contratação / Licitação realizada / Contrato assinado / Pedido de Fornecimento / Entrega	Em execução			Foi para o Plano de Contrações	Plano de Contratações
														Atualização de Equipamentos de rede				2021	2022			Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	0						Vai para o plano de contratações	Plano de Contratações
														Atualização de servidores de rede para toda JMU				2021	2022			Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	0						Vai para o plano de contratações	Plano de Contratações
	DITIN													Implantação de nova rede infovia				2022	2022			Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	0						Plano de Contratações	PDTIC	SIM

																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0

## MANUTENÇÕES
CO_SOLICITACAO	DE_UNIDADE_SOLICITANTE	DE_AREA	DE_SOLICITACAO	DE_OBJETIVO_ESCOPO_SOLICITACAO	DE_JUSTIFICATIVA_SOLICITACAO	DT_SOLICITACAO	DE_TIPO_ORCAMENTO	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL	DE_PROCESSO_SEI	IC_TIPO_SOLICITACAO	DE_OBSERVACAO_GESTAO	IC_PENDENCIA_SOLICITACAO	CO_DEMANDA	DE_DEMANDA	DE_TEMA_CESTA	DE_OBJETIVO_ESCOPO_DEMANDA	DE_JUSTIFICATIVA_DEMANDA	DT_ANO_INICIO_PLANEJADO	DT_ANO_FIM_PLANEJADO	DT_LIMITE_ATENDIMENTO	DE_PROCESSO_SEI_DEMANDA	DE_TIPO_DEMANDA	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL_DEMANDA	DE_RESPONSAVEL	DE_GRAVIDADE	DE_URGENCIA	DE_TENDENCIA	NU_PRIORIDADE_GUT	NU_PRIORIDADE_MATRIZ	NU_ORÇAMENTO_PLANEJADO	DE_MARCOS_ENTREGAS	DE_STATUS	DT_INICIO_REAL	DT_FIM_REAL	DE_OBSERVACAO_GESTAO	DE_TIPO_PLANO	IC_PENDENCIA	Determinação Legal ou Diretriz Institucional / PESO 1	Promove a / Transparência / da Gestão PESO 1	Avaliação do Risco PESO 1	Consta na carteira de Projetos da JMU / PESO 0,8	Promove a Missão Institucional / PESO 0,4	Amplitude dos / Resultados / PESO 0,4
	DISAU													Gestão e controle do Pessoal da JMU / SRH		Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema SRH e das aplicações satélites: SRH_WEB, Ponto Eletrônico, Consulta de Contracheque, etc., além da integração com o Sistema do Plano de Saúde	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativa da JMU, a exemplo da área de gestão de pessoas	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	29		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Pesoal.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC		10	10	5	0	0	10
														Gestão e controle do documental da JMU / SEI-JMU		Atualização de versões, construção de módulos extensão de funcionalidades do SEI-JMU, extração de informações e auditorias	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativa da JMU, a exemplo da área de gestão de documental	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	19		Demandas repassadas pelo Comitê Executivo do SEI-JMU.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC		0	10	5	0	0	10
														Publicação de Conteúdo de Portais / Portais JMU e STM		Alteração de leiaute, criação de templates, publicação de conteúdo, construção de páginas nos portais da JMU e do STM	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativa da JMU, a exemplo da área de comunicação social	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	0		Demandas repassadas pelas unidades da Assessoria de Comunicação Social.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC	SIM
	COSJU													Processo Judicial por meio Eletrônico / Sistema Eproc/JMU		Manutenção corretiva e evolutiva do Sistema Eproc/JMU – versão atual.	A equipe da COSJU tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área finalística da JMU - destacando-se o Eproc/JMU.	2021	2023		019684/19-00.03.	Projetos	COSJU	Fábio				0	28		Demandas repassadas pelo Suporte/SEJUD e/ou aprovadas pelo Comitê Executivo do Sistema Eproc/JMU.	Em execução			Como ainda não tem uma definição clara de data para o E-proc Nacional, é melhor manter no PDTIC. Inclusive já há alterações programadas	PDTIC		5	10	5	0	10	10
	DORFI													Gestão e controle orçamentário da JMU / SIPOC-WEB	Sistemas corporativos	Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema SIPOC-WEB, bem como dos painéis de consulta orçamentária	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativa da JMU, a exemplo da área de gestão de orçamentária	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	24		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Orçamento e Finanças.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC		5	10	5	0	0	10
	DISAU													Controle de atividades de saúde do STM / SISPRO	Sistemas corporativos	Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do sistema SISPRO e SISA	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativa da JMU, a exemplo da área de gestão de saúde	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	9		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Saúde.	Em execução			Não seria o dia-a-dia? Possibilidade de classificar como sustentação	PDTIC		5	0	0	0	0	10

## FINALIZADOS_EM_2021
CO_SOLICITACAO	DE_UNIDADE_SOLICITANTE	DE_AREA	DE_SOLICITACAO	DE_OBJETIVO_ESCOPO_SOLICITACAO	DE_JUSTIFICATIVA_SOLICITACAO	DT_SOLICITACAO	DE_TIPO_ORCAMENTO	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL	DE_PROCESSO_SEI	IC_TIPO_SOLICITACAO	DE_OBSERVACAO_GESTAO	IC_PENDENCIA_SOLICITACAO	CO_DEMANDA	DE_DEMANDA	DE_TEMA_CESTA	DE_OBJETIVO_ESCOPO_DEMANDA	DE_JUSTIFICATIVA_DEMANDA	DT_ANO_INICIO_PLANEJADO	DT_ANO_FIM_PLANEJADO	DT_LIMITE_ATENDIMENTO	DE_PROCESSO_SEI_DEMANDA	DE_TIPO_DEMANDA	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL_DEMANDA	DE_RESPONSAVEL	DE_GRAVIDADE	DE_URGENCIA	DE_TENDENCIA	NU_PRIORIDADE_GUT	NU_PRIORIDADE_MATRIZ	NU_ORÇAMENTO_PLANEJADO	DE_MARCOS_ENTREGAS	DE_STATUS	DT_INICIO_REAL	DT_FIM_REAL	DE_OBSERVACAO_GESTAO	DE_TIPO_PLANO	IC_PENDENCIA	Determinação Legal ou Diretriz Institucional / PESO 1	Promove a / Transparência / da Gestão PESO 1	Avaliação do Risco PESO 1	Consta na carteira de Projetos da JMU / PESO 0,8	Promove a Missão Institucional / PESO 0,4	Amplitude dos / Resultados / PESO 0,4
														Apoio na transmissão de eventos alusivos ao Centenário da Primeira Instância		Apoio da equipe técnica pra transmissão do evento	Os eventos nas Auditorias estão sendo transmitidos via Zoom e pelo Youtube. Trata-se de uma cerimônia com rito especíifico que necessita de tomadas de imagem, configuração da captura de áudio, plano de contigência para falta de luz e link e reconfiguração física do ambinete (em alguns casos)	2021	2021		000470/21-02.002	Ações	CATEN	Alexandre / Gilvaldo / Helder				0	0		.........................	Finalizado				Ações
														Consulta Unificada de Processos Criminais		Elaboração do front-end da solução proposta (a equipe técnica do CNJ ficou responsável por elaborar o back-end - motor da pesquisa no banco de dados SEEU).	A parceria foi proposta ao CNJ por magistrados da JMU, com vistas a promover a integração das equipes técnicas.	2021	2021	2021	.........................	Projetos	COSJU	Fábio				0	0		Front-End desenvolvido e entregue ao CNJ.	Finalizado				PDTIC
														Consulta Unificada de Processos e Jurisprudência / Transferência de Conhecimento		Transferência detalhada do conhecimento técnico da solução que está implementada para a equipe da COSJU.	A transferência se tornou urgente em virtude da saída do responsável pela solução que está implementada da equipe COSJU.	2021	2021		013709/21-00.215	Ações	COSJU	Fábio				0	0		Transferência de Conhecimento realizada e aprovada pela COSJU.	Finalizado			Vai ser feito um complemento, mas esse escopo finalizou.	PDTIC
														SEEU / Sistema Eletrônico de Execução Unificada		Adesão da JMU ao SEEU - sistema elaborado pelo CNJ para realizar a tramitação e o controle de todos os processos de execução penal do País.	Atendimento obrigatório das Resoluções CNJ 223 - 27/05/16, 280 - 09/04/19 e / 304 - 17/12/19. A base de dados do sistema SEEU será utiizada como fonte de dados para a Consulta Unificada de Processos Crimimais.	2021	2022		012603/20-00.01	Projetos	COSJU	Fábio				0	0		Migração dos processos de execução penal da JMU para o sistema; / Treinamento das Auditorias para utilização do sistema; e / Implantação do sistema na JMU.	Finalizado				PDTIC

## Estudo_classificação
CO_SOLICITACAO	DE_UNIDADE_SOLICITANTE	DE_AREA	DE_SOLICITACAO	DE_OBJETIVO_ESCOPO_SOLICITACAO	DE_JUSTIFICATIVA_SOLICITACAO	DT_SOLICITACAO	DE_TIPO_ORCAMENTO	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL	DE_PROCESSO_SEI	IC_TIPO_SOLICITACAO	DE_OBSERVACAO_GESTAO	IC_PENDENCIA_SOLICITACAO	CO_DEMANDA	DE_DEMANDA	DE_TEMA_CESTA	DE_OBJETIVO_ESCOPO_DEMANDA	DE_JUSTIFICATIVA_DEMANDA	DT_ANO_INICIO_PLANEJADO	DT_ANO_FIM_PLANEJADO	DT_LIMITE_ATENDIMENTO	DE_PROCESSO_SEI_DEMANDA	DE_TIPO_DEMANDA	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL_DEMANDA	DE_RESPONSAVEL	DE_GRAVIDADE	DE_URGENCIA	DE_TENDENCIA	NU_PRIORIDADE_GUT	NU_PRIORIDADE_MATRIZ	NU_ORÇAMENTO_PLANEJADO	DE_MARCOS_ENTREGAS	DE_STATUS	DT_INICIO_REAL	DT_FIM_REAL	DE_OBSERVACAO_GESTAO	DE_TIPO_PLANO	IC_PENDENCIA	Determinação Legal ou Diretriz Institucional / PESO 1	Promove a / Transparência / da Gestão PESO 1	Avaliação do Risco PESO 1	Consta na carteira de Projetos da JMU / PESO 0,8	Promove a Missão Institucional / PESO 0,4	Amplitude dos / Resultados / PESO 0,4
	DIPES													Modernização do Sistema de Recursos Humanos / Novo SRH	Sistemas corporativos	Atualização de plataforma e incorporação de novas funcionalidades ao Sistema de Recursos Humanos	O atual Sistema de Recursos Humanos utilizado pela Justiça Militar da / União foi construído nos anos 1990 com linguagem de programação que se / tornou obsoleta. Diante disso, as melhorias e evoluções desse sistema são cada / vez mais difíceis e custosas. Assim, o desenvolvimento de uma nova ferramenta, / com linguagem de programação mais moderna e atual, possibilitará o / atendimento mais eficiente e amplo às necessidades de todas as áreas / envolvidas com a Gestão de Recursos Humanos.	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	42		?	Em execução				PDTIC		10	10	10	10	0	10
	AGEST													DataJud / Base de Dados do Poder Judiciário	Sistemas judiciais	Transferência dos dados processuais da Justiça Militar da União para a base de dados DATAJUD do CNJ.	Atendimento obrigatório da Resolução CNJ 331 - 20/08/2020 e Portaria CNJ 160 - 09/09/2020. A base de dados DATAJUD será utilizada para a extração das estatísticas dos Tribunais do País.	2021	2022	2022	015012/20-00.01 / 010965/21-00.199	Projetos	COSJU	Fábio				0	41		Envio dos dados da 1ª Instância - Eproc/JMU; / Envio dos dados do STM - Eproc/JMU; / Saneamento e aprovação pelo CNJ dos dados enviados; e / Estabelecimento de rotina mensal para envio dos dados.	Em execução			Vai entrar 2022.	PDTIC		10	10	5	10	10	10
	SEJUD / Corregedoria													Processo Judicial por meio Eletrônico / Projeto Eproc Nacional	Sistemas judiciais	Adesão da JMU à versão Nacional do Sistema Eproc	A atualização da versão do sistema Eproc da JMU para a versão Nacional, utilizada por todos os demais tribunais que utilizam o sistema Eproc, possibilitará a padronização do sistema, o trabalho colaborativo, o aproveitamento de soluções e a integração de todas as equipes que utilizam o sistema.	2021	2023		019684/19-00.03	Ações	COSJU	Fábio				0	41		.........................	Em execução				PDTIC		10	10	5	10	10	10
	SEJUD / Corregedoria													DJEN / Diário de Justiça Eletrônico Nacional / Plataforma de Editais / Domicílio Eletrônico / Plataforma de Comunicações Processuais	Sistemas judiciais	Adesão da JMU ao Diário de Justiça Eletrônico Naciona - sistema elaborado pelo CNJ para consolidar todas as publicações oficiais dos tribunais do País.	Atendimento obrigatório das Resoluções CNJ 234 - 17/07/2016	2022	2023		019170/20-00.01	Projetos	COSJU	Fábio				0	41		.........................	Não iniciado				PDTIC		10	10	5	10	10	10
	DILEO													Modernização do Sistema de Contratos / Módulo de Contratos	Sistemas corporativos	Adicionar as funcionalidades de gestão de contratos ao Sistema SEI-JMU por meio da criação de módulo, integrando tanto a gestão contratual com a produção documento, como sistemas internos (SIPOC) e externos (ComprasNet)	Evolução funcional do Sistema de Controle de Contratos	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	37		?	Em execução			Estão juntos PAC e Contratos	PDTIC		10	10	5	10	0	10
	DITIN													Implantação de Proteção Web (WAF)	Infraestrutura	Aquisição de equipamento e software	Melhorar o monitoramento, filtro e bloqueio do tráfego HTTP para um serviço da web	2020	2023			Projetos	COTEC					0	34						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	10	10	0	0	10
	DITIN													Implantação de comunicação unificada baseada em computação em núvem	Infraestrutura	Aquisição de licenças de email em nuvem	Necessidade da Área: Uma plataforma de colaboração que incorpore e-mail, chat, voz e vídeo possibilita uma maior integração e comunicação entre os servidores do Tribunal, inclusive teletrabalhadores, auxiliando nas atividades judicantes e administrativas no âmbito da Justiça Militar da União Esses serviços também estariam disponíveis via estação de trabalho, notebooks e dispositivos móveis (tablets e smartphones) com recursos de colaboração avançados.	2021	2022			Projetos	COTEC					0	34						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	10	10	0	0	10
	DIRAD													Gestão e controle patrimonial da JMU / GEAFIN-JMU	Sistemas corporativos	Incorporação de versões, criação de funcionalidades e extração de informações	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativa da JMU, a exemplo da área de gestão de patrimonial	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	32		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Administração.	Em execução				PDTIC		5	10	5	10	0	10
	DITIN													Implantação de Ferramentas de Segurança da Informaçao para as Auditorias	Infraestrutura	Aquisição de novas ferramentas	A modernização dos recursos oferecidos ao público é uma realidade frente aos esforços executados pelo STM para manter seu parque tecnológico atualizado e preparado contra os ataques virtuais. É de suma importância para um órgão governamental possuir as últimas tecnologias existentes no mercado, para melhor prover serviços e para melhor prover serviços e para melhor atender ao público. A evolução tecnológica e a globalização têm influenciado de forma contundente a área de tecnologia da informação dos órgãos brasileiros, influência esta que independe do seu ramo de negócio, porte comercial ou estrutura organizacional. Essa evolução desencadeou e possibilitou a prática de crimes virtuais complexos que exigem soluções rápidas, práticas e especializadas. Para isso, as ferramentas de segurança da informação devem estar sempre à frente desta evolução. Para que isso seja possível, se toma indispensável a modernização de nosso sistema de segurança de informação, já que desatualizado, o órgão poderá se tornar refém de elementos mal intencionados, causando prejuízos incalculáveis à Justiça Militar da União - JMU.	2020	2022			Projetos	COTEC					0	32						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	10	10	0	0	5
	ASCOM													Gestão de Conteúdo dos Portais	Sistemas corporativos	Descentralização da gestão de conteúdo, renovação do leiaute, aprimoramento da arquitetura da informação e aprimoramento de funcionalidades existentes.	Projeto Estratégico	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	31		?	Em execução				PDTIC		0	10	5	10	10	10
	DIPES													Implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais / eSocial	Sistemas corporativos	Criação de solução estruturante para envio de informações previdenciárias, trabalhistas e fiscais	Atendimento obrigatório aos normativos do Governo Federal	2021	2022	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	29		?	Em execução			Pedir ao coordenador para separar eSocial do EFD-Reinf	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10
	DIPES													Implantação do Módulo de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais / EFD-Reinf	Sistemas corporativos	Criação de solução estruturante para envio de informações escriturárias de retenções e outras informações fiscais	Atendimento obrigatório aos normativos do Governo Federal	2021	2022	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	29		?	Em execução			Pedir ao coordenador para separar eSocial do EFD-Reinf	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10
	DITIN													Implantar Plano de Gestão de Riscos de TIC	Gestão	Elaborar o primeiro plano de gestão de riscos da TIC para o biênio 2022 e 2023	Aproveitando a demanda de mensuração de novos indicadores do PDTIC, elaborar o primeiro plano de gestão de riscos que atennda a mensuração dos indicadores de serviços críticos do biênio 2022 e 2023.	2022	2023	2023		Ação	DITIN					0	29			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10
	DITIN													Implantar Processo de Gestão de Demandas	Gestão	Implantar formalmente processo de gestão de demandas de TIC, bem como software específico.	Criar um fluxo único de demandas para melhor gestão por parte da DITIN	2022	2022	2022		Projetos	DITIN					0	29			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10
	CEXSEI													Projeto​ SEI 5 anos / SEI4.5	Sistemas corporativos	Atualização para a versão 4 do SEI, além da configuração de uma instância de banco de dados dedicada	Melhoria de funcionalidades e usabilidade com a liberação da versão 4.0 do SEI pelo TRF4	2021	2022	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	27		?	Em execução				PDTIC		5	10	0	10	0	10
	DITIN													Implantação da tecnologia SD-Wan nas Auditorias	Infraestrutura	Aquisição de serviço com equipamentos, links de internet e software	Melhorar o gerenciamento de todas as redes de longa distância e prover redundância de link	2022	2022			Projetos	COTEC					0	24						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10
	DITIN													Implantação de novo serviço de Wireless	Infraestrutura	Aquisição de serviço	A contratação tem por objetivo modernizar a completa estrutura de rede sem-fio (Wireless) da JMU (Justiça Militar da União), hoje defasada e com todos os ativos fora de linha e em vias de expirar o contrato de suporte técnico, que não poderá mais ser renovado (dezembro de 2021). Este novo projeto visa aproveitar a infraestrutura existente em todos os prédios da JMU (cabeamento), substituir todos os Pontos de Acesso (Access-points) por modelos tecnologicamente muito superiores em performance e velocidade e possibilitando conexões de muito mais dispositivos. Esta última característica, aliás, de suma importância tendo em vista o grande número de dispositivos hoje que dependem de uma conexão wi-fi e da tendência de novos formatos de trabalho tendo em vista o retorno das atividades presenciais depois da pandemia. A nova tecnologia suporta mais aparelhos conectados de forma simultânea e sem perda de velocidade. Além disso, menos interferências que possam causar lentidão e instabilidade além de potenciais riscos à segurança dos usuários. Os resultados serão melhor observados por usuários com dispositivos mais modernos conectados a esta rede. Nossa rede possibilita conexões hoje à velocidade de 54 Mbps (milhões de bits por segundo). O padrão da nova rede estabelece velocidades próximas de 1Gbps (1 bilhão de bits por segundo) ou superiores (no caso dos Pontos de Acesso tipo 2)	2021	2022			Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	24						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10
	DITIN													Atualização da solução de Backup	Infraestrutura	Novo software e aquisição de storage	O STM mantém vários sistemas críticos para atendimento à sociedade e para isso é necessário utilizar dispor e/ou dotar os softwares em produção de capacidade para atender a toda demanda. A indisponibilidade de rotinas de backup contemplando todo o ambiente de produção gera risco diretamente nos níveis de serviço da instituição e aqueles prestados à sociedade. / Assim o serviço de suporte para o software de backup, além de preservar os investimentos já realizados, também permitirá maior segurança e resiliência ao ambiente. / O STM possui, hoje, uma solução de backup idealizada pela, utilizando o software rsync e armazenamento dos dados em storage “aberto”, que utiliza discos SATA. O backup dos dados é realizado em storage localizado no data center do STM. / Tendo em vista, a implantação do Container no Edificio da ENAJUM (Garagem do STM), a SEBAD necessita de um novo storage aberto para uma segunda cópia de backup fora das dependências do STM.	2021	2022			Projetos	COTEC					0	24						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	10	0	10	0	0	10
	DITIN													Elaborar e realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC	Gestão	Elaborar a primeira versão de pequisa de satisfação, bem como definir todo o processo de realização da mesma.	Pernmitir a avaliação constante dos serviços de TIC	2022	2022	2022		Projetos	DITIN					0	24			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	5	10	5	0	0	10
	DITIN													Elaborar e publicar SLAs dos serviços críticos, conforme demanda do plano de indicadores de TIC	Gestão	Publicar a primeira versão dos SLAs dos serviços críticos para o biênio 2022 e 2023	Formalizar os acordos quanto aos serviços prestados pela TIC	2022	2023	2023		Projetos	DITIN					0	24			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	5	10	5	0	0	10
	COSJU													Certidão Negativa em Lote / Webservice	Sistemas judiciais	Disponibilização de solução tecnológica para a emissão de certidões negativas em lote através da tecnologia Webservice.	Atualmente, o sistema de emissão de Certidão Negativa permite a emissão de forma individual e por lotes (listagem através de arquivo Excel ou XML). A ampliação do atendimento por lote, via Webservice, beneficiará a todos os órgãos que necessitam emitir grandes quantidades de certidões de forma periódica, como as Forças Armadas e as empresas de segurança.	2022	2022		.........................	Projetos	COSJU	Fábio				0	23		Serviço de Webservice desenvolvido e implantado.	Não iniciado				PDTIC		5	10	0	0	10	10
	DITIN													Disseminação da ferramenta de Analytics	Gestão	Disseminar a aplicabilidade da ferramenta Qlik Sense para a alta administração, bem como os limites de atuação da DITIN no que tange a governança dos dados	Permitir a utilização por parte da JMU de uma solução de análise de dados	2022	2022			Projetos	DITIN					0	19		Regulamentações e medidas sobre a gestão de dados	Não Iniciado			Definir estratégia e Marcos	PDTIC	SIM	0	10	5	0	0	10
	CATEN													PROMAUD - Visita técnica às Auditorias	Atendimento	Visita técnica às Auditorias para levantamento de inventário, análise técnica de equipamentos e necessidades dos usuários e instruções de segurança aos usuários e sobre a contratação de outsourcing, quando for o caso.	A DITIN/CATEN realiza as aquisições de equipamentos de microinformática para toda a JMU, o que torna necessário conhecer as necessidades dos usuários, de outra forma o contato mais próximo ao usuário permite a transferência de conhecimentos e valorização da 1ª instância pela área técnica.	2023	2023		Sem Processo aberto	Ações	CATEN	Alexandre				0	17		Definir Estimativa de Custos / Definir Cronograma Inicial / Definir Participantes / Envio do projeto para aprovação / Execução das Visitas	Não Iniciado			Informo que a visita técnica tinha por orientação ser realizada nos anos em que não houvesse o Encontro dos Supervisores (O Diretor-Geral, confirmou no último encontro que tem intenção de realizá-lo novamente em 2022. Nesse caso a proposta está sendo reavaliada inicialmente para 2023.	PDTIC		0	10	5	0	0	5
	DITIN													Contratação de Infraestrutura em nuvem multicloud	Infraestrutura	Aquisição de serviço	A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos administrados. O fato é amplamente difundido na Doutrina, onde se cita o insigne doutrinador Marçal Justen Filho, discorrendo acerca do tema: “A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro”.	2021	2023			Aquisições e Projetos Básicos	COTEC					0	14						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	5	0	5	0	0	10
	DITIN													Nova Sistemática de Desenvolvimento de Sistemas	Gestão	Disponibilização de uma nova sistemática de desenvolvimento de sistemas, por meio de máquinas virtuais em infraestrutura de TIC centralizada, incluindo arquitetura de sistemas, controle de acesso, atualização e ferramentas a serem utilizadas.	A proposta de uma nova sistemática objetiva eliminar problemas de configuração de equipamentos, unificar as ferramentas a serem utilizadas e padronizar e controlar os acessos aos dados dos banco de dados, garantindo maior segurança da informação que necessita ser manipulada.	2022	2023		.........................	Projetos	DITIN	Fábio / Danilo				0	10		Elaboração de proposta de ambiente de desenvolvimento (CDESC e COSJU); / Aprovação da proposta elaborada; / Implementação da proposta elaborada (CDESC, COSJU e COTEC); e / Treinamento da equipe na nova sistemática implementada.	Não iniciado			Definição pela diretoria do responsável/eis	PDTIC	SIM	5	0	5	0	0	0
	ENAJUM													Cadastro de Formadores / Formadores	Sistemas corporativos	Prover registro e controle dos formadores que atuam na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da JMU	Solicitação da ENAJUM	2021	2022	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	9		------------------------------	Não iniciado				PDTIC	SIM	0	0	5	0	0	10
	DITIN													Readequação da rede LAN	Infraestrutura	Aquisição de serviço	Modernizar e padronizar adequadamente a infraestrutura de rede tornando-a uma infraestrutura estável, segura e ágil	2021	2023				COTEC					0	7						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	0	0	5	0	0	5
	DITIN													Análise da atualização do sistema de telefonia IP	Infraestrutura	Estudo sobre a atualização do sistema de telefonia IP	Aprimorar o serviço de telefonia IP, garantindo a alta disponibilidade e flexibilidade na disponibilização dos ramais (softfhone) em dispositivos móveis.	2022	2024			Prospecções tecnológicas e estudos de viabilidade	COTEC					0	4						COTEC Complementar as informações	PDTIC	SIM	0	0	0	0	0	10

## Excluidos_PDTIC_2022-2023
CO_SOLICITACAO	DE_UNIDADE_SOLICITANTE	DE_AREA	DE_SOLICITACAO	DE_OBJETIVO_ESCOPO_SOLICITACAO	DE_JUSTIFICATIVA_SOLICITACAO	DT_SOLICITACAO	DE_TIPO_ORCAMENTO	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL	DE_PROCESSO_SEI	IC_TIPO_SOLICITACAO	DE_OBSERVACAO_GESTAO	IC_PENDENCIA_SOLICITACAO	CO_DEMANDA	DE_DEMANDA	DE_TEMA_CESTA	DE_OBJETIVO_ESCOPO_DEMANDA	DE_JUSTIFICATIVA_DEMANDA	DT_ANO_INICIO_PLANEJADO	DT_ANO_FIM_PLANEJADO	DT_LIMITE_ATENDIMENTO	DE_PROCESSO_SEI_DEMANDA	DE_TIPO_DEMANDA	DE_UNIDADE_RESPONSAVEL_DEMANDA	DE_RESPONSAVEL	DE_GRAVIDADE	DE_URGENCIA	DE_TENDENCIA	NU_PRIORIDADE_GUT	NU_PRIORIDADE_MATRIZ	NU_ORÇAMENTO_PLANEJADO	DE_MARCOS_ENTREGAS	DE_STATUS	DT_INICIO_REAL	DT_FIM_REAL	DE_OBSERVACAO_GESTAO	DE_TIPO_PLANO	IC_PENDENCIA	Determinação Legal ou Diretriz Institucional / PESO 1	Promove a / Transparência / da Gestão PESO 1	Avaliação do Risco PESO 1	Consta na carteira de Projetos da JMU / PESO 0,8	Promove a Missão Institucional / PESO 0,4	Amplitude dos / Resultados / PESO 0,4
	DITIN													Implantar Plano de Gestão de Riscos de TIC	Gestão	Elaborar o primeiro plano de gestão de riscos da TIC para o biênio 2022 e 2023	Aproveitando a demanda de mensuração de novos indicadores do PDTIC, elaborar o primeiro plano de gestão de riscos que atennda a mensuração dos indicadores de serviços críticos do biênio 2022 e 2023.	2022	2023	2023		Ação	DITIN					0	29			Não iniciado			Definir responsável	PDTIC	SIM	10	10	5	0	0	10
	DIRAD													Gestão e controle patrimonial da JMU / GEAFIN-JMU	Sistemas corporativos	Incorporação de versões, criação de funcionalidades e extração de informações	A equipe da CDESC tem como atribuição primária a manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas da área corporativa da JMU, a exemplo da área de gestão de patrimonial	2021	2023	N/A		Projetos	CDESC	Coordenador				0	32		Demandas repassadas pelas unidades da Diretoria de Administração.	Em execução				PDTIC		5	10	5	10	0	10